## Trang tính1
Công việc | Bắt đầu | Hoàn thành | Phụ trách
UI
Màn hình cho khách hàng | 2023-11-04 | 2023-11-13 | Hoàng
Màn hình cho quản trị viên | 2023-11-04 | 2023-11-12 | Quân
Màn hình giỏ hàng | 2023-11-05 | 2023-11-11 | Hoàng
Chức năng
Dữ liệu
Tạo các mock API | 2023-11-04 | 2023-11-04 | Quân
Khách hàng
Hiện danh sách sản phẩm | 2023-11-04 | 2023-11-07 | Hoàng
Hiện thông tin 1 sản phẩm | 2023-11-08 | 2023-11-08 | Hoàng
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 2023-11-10 | 2023-11-10 | Hoàng
Lưu giỏ hàng vào local storage | 2023-11-10 | 2023-11-11 | Hoàng
Lọc sản phẩm theo loại | 2023-11-13 | 2023-11-13 | Hoàng
Quản trị
HIện danh sách sản phẩm | 2023-11-04 | 2023-11-05 | Quân
Thêm sản phẩm mới | 2023-11-04 | 2023-11-05 | Quân
Sửa thông tin sản phẩm | 2023-11-04 | 2023-11-05 | Quân
Xoá sản phẩm | 2023-11-04 | 2023-11-05 | Quân
Validate input | 2023-11-05 | 2023-11-06 | Quân
Search sản phẩm theo tên | 2023-11-10 | 2023-11-12 | Quân
Sắp xếp sản phẩm theo giá | 2023-11-10 | 2023-11-12 | Quân
Giỏ hàng
Hiện danh sách giỏ hàng | 2023-11-10 | 2023-11-11 | Quân
Thay đổi số lượng 1 sản phẩm trong giỏ | 2023-11-10 | 2023-11-11 | Hoàng
Xoá sản phẩm trong giỏ | 2023-11-10 | 2023-11-10 | Quân
Hiện bill | 2023-11-10 | 2023-11-10 | Hoàng
Thanh toán | 2023-11-10 | 2023-11-10 | Hoàng