## Trang tính1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
UI
Màn hình cho khách hàng | 2023-11-04 | 2023-11-13 | 100% | Hoàng | 2023-11-13 | 2020-12-14 | 100% | Quân
Màn hình cho quản trị viên | 2023-11-04 | 2019-07-01 | 100% | Quân | 2023-11-13 | 2020-12-14 | 100% | Hoàng
Màn hình giỏ hàng | 2023-11-05 | 2023-11-11 | 100% | Hoàng | 2023-11-13 | 2020-12-14 | 100% | Quân
Chức năng
Dữ liệu
Tạo các mock API | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 100% | Quân | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 100% | Hoàng
Khách hàng
Hiện danh sách sản phẩm | 2023-11-04 | 2023-11-07 | 100% | Hoàng | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 100% | Quân
Hiện thông tin 1 sản phẩm | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 100% | Hoàng | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 100% | Quân
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 100% | Hoàng | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 100% | Quân
Lưu giỏ hàng vào local storage | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 100% | Hoàng | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 100% | Quân
Lọc sản phẩm theo loại | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 100% | Hoàng | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 100% | Quân
Quản trị
HIện danh sách sản phẩm | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 100% | Quân | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 100% | Hoàng
Thêm sản phẩm mới | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 100% | Quân | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 100% | Hoàng
Sửa thông tin sản phẩm | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 100% | Quân | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 100% | Hoàng
Xoá sản phẩm | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 100% | Quân | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 100% | Hoàng
Validate input | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 100% | Quân | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 100% | Hoàng
Search sản phẩm theo tên | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 100% | Quân | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 100% | Hoàng
Sắp xếp sản phẩm theo giá | 2023-11-10 | 2023-11-12 | 100% | Quân | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 100% | Hoàng
Giỏ hàng
Hiện danh sách giỏ hàng | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 100% | Quân | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 100% | Hoàng
Thay đổi số lượng 1 sản phẩm trong giỏ | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 100% | Hoàng | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 100% | Quân
Xoá sản phẩm trong giỏ | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 100% | Quân | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 100% | Hoàng
Hiện bill | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 100% | Hoàng | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 100% | Quân
Thanh toán | 2023-11-10 | 2023-11-10 | 100% | Hoàng | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 100% | Quân